## 封面
助农直播管理系统 · 项目管控台账
需求 · 追踪矩阵 · WBS · 风险 · 里程碑 · 测试 · 变更 · 待确认
文档版本 | v1.0（G1 基线候选）
编制 | P1 项目&产品负责人
基准日期 | 2026-10-19
项目周期 | 2026-10-19 ~ 2027-02-05（W16 缓冲）
唯一事实源 | docs/ 目录（本表为派生管理视图）
关键数字
功能需求 81 |  | 测试用例 78
P0 60 / P1 18 / P2 3 |  | P0 60 / P1 15 / P2 3
业务接口 89 |  | 数据表 33
含 1 个 SSE |  | 业务 20 + 权限审计 8 + AI 5
文档 27 |  | 工期 16 周
6 类 + README |  | 15 周执行 + 1 周缓冲
工作表索引
• 需求清单 | 81 条 REQ，含优先级/迭代/验收要点/状态（可编辑）
• 需求追踪矩阵 | REQ ↔ 设计 ↔ API ↔ 数据表 ↔ 用例
• WBS与排期 | 10 个工作包、50 项任务（含汇总）、周次与责任人
• 里程碑 | M0–M7 与 G0–G5 门禁
• 风险登记册 | 18 项风险，概率×影响评分与应对
• 测试用例索引 | 78 条用例，执行状态与缺陷号可填
• 变更台账 | C1–C4 变更记录
• 待确认项 | Q1–Q8，G1 前需闭环
• 统计看板 | 按域/优先级/迭代/状态自动汇总
使用说明： 1. 本表是 docs/ 文档的派生视图，冲突时以 docs/ 为准；需求/用例变更后请重跑生成脚本或同步修改。 2. 需求清单与测试用例索引的“状态”列可下拉更新，用于周会/迭代评审。 3. 优先级：P0 必须、P1 应当、P2 可选；红色为 P0，请优先保障。 4. 风险评分 = 概率 × 影响；≥15 为高风险，需每周跟踪。

## 需求清单
需求清单 · 81 条（唯一编号，状态可下拉更新）
需求编号 | 域 | 需求名称 | 优先级 | 迭代 | 设计章节 | 接口 | 数据表 | 用例 | 状态 | 验收要点
REQ-BASE-01 | BASE | 农户建档与禁存字段 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 提交合法农户信息后，列表 1 秒内出现该记录，字段与录入一致。；请求体中出现 `idCard`/`address`/`bankCard` 任一字段时返回 `400 PARAM_FORBIDDEN`，且数据库零落库。；农户 ID 重复提交返回 `409`，不产生第二条记录。
REQ-BASE-02 | BASE | 手机号脱敏展示 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 管理员列表与农户端均显示 `138****5678` 格式（前 3 后 4）。；非本人农户访问他人详情返回 `403`，响应体不含手机号任何片段。；系统管理员查看完整号码必须通过二次验证并填写原因，成功/失败均写入审计日志；直播管理员无查看入口，调用返回 `403`。
REQ-BASE-03 | BASE | 资质材料上传与审核状态 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 超类型或超大小上传返回 `400`，并提示允许的格式与上限。；上传成功后文件加密存储，访问链接为 15 分钟有效的签名 URL，过期访问返回 `403`。；状态流转仅允许 待审核→已认证/未通过；未通过必须填原因；非法流转返回 `409`。
REQ-BASE-04 | BASE | 农户信息更新留痕 | P1 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 原因少于 5 字返回 `400`。；每次更新生成 1 条 `operation_log`（action=`FARMER_UPDATE`），含操作人、时间、原因、before/after JSON。；同一字段连续更新 3 次，日志可完整还原 3 个版本。
REQ-BASE-05 | BASE | 直播设备建档与编号规则 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 场地编号 `C001` 下新增第 1 台设备，编号必须为 `ZB-C001-01`，第 10 台为 `ZB-C001-10`。；编号由系统生成，前端传入自定义编号返回 `400`；全系统编号唯一。；删除设备采用逻辑删除，历史预约仍可关联查询。
REQ-BASE-06 | BASE | 设备状态管理 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 状态改为"维修"时原因与预计恢复时间必填，缺失返回 `400`。；维修/停用设备不出现在可预约资源列表中，直接指定其预约返回 `409 DEVICE_UNAVAILABLE`。；每次状态变更写入操作日志（含状态前后值）。
REQ-BASE-07 | BASE | 校准周期与到期提醒 | P2 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 距到期 ≤7 天，生成 1 条站内 + 1 条短信提醒，同一设备同一到期日不重复。；过期后设备状态展示"待校准"，是否禁止预约由配置项 `device.calibration.block=true/false` 控制。
REQ-BASE-08 | BASE | 直播场地建档 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 开放时段 `start < end` 且在同一天，否则返回 `400`。；容纳人数为 1–999 的正整数。；场地详情实时汇总其下设备数量与状态分布。
REQ-BASE-09 | BASE | 设备-场地一致性 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 绑定不存在的场地返回 `404`。；跨场地变更时前端二次确认，后端记录原场地与新场地。；场地停用后其设备不可被新预约选中。
REQ-BASE-10 | BASE | 资源空闲查询 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 返回结果中不包含被占用、维修、停用、待校准（若禁止）的资源。；查询 7 天 × 12 时段，响应 P95 ≤1.5 秒。；无可用资源时返回空列表 + `available=false`，不报错。
REQ-BASE-11 | BASE | 多条件查询与筛选 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 组合筛选结果与逐条人工核对一致；分页 20/50/100 可切换。；设备维修记录仅管理员可见，农户端接口不返回该字段。；模糊查询输入 `%`、`_` 等通配符按字面量处理，不扩大结果集。
REQ-BASE-12 | BASE | 第三方助农平台同步（可选） | P2 | S5 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 开关关闭时系统不发起任何外部请求。；开启后按增量同步，失败重试 3 次（1/5/15 分钟），仍失败告警并保留待同步队列。；字段冲突以本系统为准，冲突记录可查；同步不覆盖已审核资质状态。
REQ-BASE-13 | BASE | 农户认证状态与预约资格 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 未认证农户调用预约接口返回 `403 FARMER_NOT_CERTIFIED`，附引导文案。；停用农户登录返回 `403 ACCOUNT_DISABLED`，已登录会话 5 分钟内失效。；资质过期（到期日 < 当日）自动转为"待审核"，并通知农户与管理员。
REQ-BOOK-01 | BOOK | 预约提交（仅农户） | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 农户提交合法表单返回 `201` + `bookingId`，状态 `PENDING_REVIEW`。；管理员/统计员调用返回 `403`；未登录返回 `401`。；必填项缺失返回 `400`，`errors` 精确到字段名与原因。
REQ-BOOK-02 | BOOK | 时段规则校验 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 非整点（如 10:30）返回 `400 SLOT_NOT_ALIGNED`。；跨天（23:00–01:00）返回 `400 SLOT_CROSS_DAY`。；开始时间距当前 <2 小时返回 `400 SLOT_TOO_SOON`；>30 天返回 `400 SLOT_TOO_FAR`。
REQ-BOOK-03 | BOOK | 资源冲突校验 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 设备或场地任一小时重叠，返回 `409 RESOURCE_CONFLICT`，列出冲突资源编号与占用方（脱敏）。；100 个并发请求争抢同一设备同一时段，仅 1 个成功，其余 409，数据库无重叠占用记录。；审核通过时二次校验；若期间被占，返回 409 并提示重新选择，不静默失败。
REQ-BOOK-04 | BOOK | 农产品清单校验 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 0 项或 >20 项返回 `400`。；名称 2–30 字、规格 ≤30 字，超限返回字段级错误。；同一预约内名称重复（忽略空格/大小写）返回 `400 DUPLICATE_PRODUCT`。
REQ-BOOK-05 | BOOK | 提交幂等与防重 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 携带相同 `Idempotency-Key` 重复提交，返回首次的 `bookingId` 与 `200`，不新增记录。；5 分钟内同农户 + 同主题 + 同时段再次提交，返回 `409 DUPLICATE_BOOKING` 并给出已有预约号。；幂等键缺失时按"农户 + 主题 + 时段"做业务防重。
REQ-BOOK-06 | BOOK | 审核列表与筛选 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 新预约提交后 ≤5 秒出现在待审核列表首位（按提交时间倒序）。；三个筛选条件可任意组合，结果与条件一致；默认展示"待审核"。；农户/统计员访问审核列表返回 `403`。
REQ-BOOK-07 | BOOK | 审核通过 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 通过后状态 `APPROVED`，资源占用记录生成，农户收到站内通知（≤10 秒）。；重复审核同一预约返回 `409 INVALID_STATE`，不重复占用资源。；通过操作必须记录审核人、时间与意见（意见可空）。
REQ-BOOK-08 | BOOK | 审核驳回 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 原因 <5 字或未填推荐时间返回 `400`。；推荐时间若与现有占用冲突返回 `409`，要求重新选择。；状态置 `REJECTED`，通知内容包含原因与推荐时间，农户可从通知直达重新预约页。
REQ-BOOK-09 | BOOK | 审核 SLA 提醒 | P1 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 每满 24 小时生成 1 条管理员提醒，同一预约每日最多 1 条。；审核后不再产生提醒。
REQ-BOOK-10 | BOOK | 预约调整申请（≥12 小时） | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 距开始 ≥12 小时可提交，状态 `ADJUSTING`；<12 小时返回 `403 ADJUST_WINDOW_CLOSED`。；审批期间原预约与资源保持有效，不被释放。；同一预约同时只允许 1 条待审批调整单，重复提交返回 `409`。
REQ-BOOK-11 | BOOK | 调整审批与生效 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 通过后原占用释放、新占用生成，状态回到 `APPROVED`，新时段写入预约主表。；新时段冲突返回 `409`，调整单保持待审批，原预约不受影响。；驳回必须填原因，状态回 `APPROVED`（原时段），通知含原因。
REQ-BOOK-12 | BOOK | 取消预约 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 取消后状态 `CANCELLED`，资源占用 ≤5 秒释放，队列首位收到候补通知。；已开始（当前时间 ≥ 开始时间）或已完成的预约不可取消，返回 `409`。；管理员强制取消需二次验证 + 原因，通知农户并留痕。
REQ-BOOK-13 | BOOK | 预约状态机拦截 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 允许的流转见 R1-02 §4.1；任何未定义流转返回 `409 INVALID_STATE`。；每次状态变更写入 `booking_status_history`（from/to/操作人/原因/时间）。；并发两次"通过"仅 1 次成功（乐观锁 version）。
REQ-BOOK-14 | BOOK | 我的预约查询 | P1 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 仅返回本人数据；篡改 `farmerId` 无法越权（返回 403 或空）。；可按状态、时间范围筛选，按开始时间倒序。；列表展示状态标签、审核意见、推荐时间（驳回时）。
REQ-QUEUE-01 | QUEUE | 冲突转排队 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 冲突响应携带 `queueAvailable=true`、冲突资源、当前队尾预计顺位。；用户未确认前不产生排队记录；确认后返回排队号与顺位。；资源其实可用时不展示排队入口（避免误导）。
REQ-QUEUE-02 | QUEUE | 排队号生成 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 首个排队号为 `Q-NF2025001-20261020-001`，同日同维度第二个为 `-002`。；排队号全系统唯一；取消后序号不复用、不回填。；50 并发加入同一队列，序号连续 001–050 无重复无跳号。
REQ-QUEUE-03 | QUEUE | 队列 FIFO 与顺位计算 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 排序键为 `created_at ASC, id ASC`，相同毫秒按 id 决胜。；前序取消后 5 秒内，后序顺位 -1 且总人数 -1。；顺位值恒满足 `1 ≤ position ≤ total`，不存在 0 或空洞。
REQ-QUEUE-04 | QUEUE | 排队信息展示 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 文案为"您当前排在第 N 位，预计等待 N-1 场直播"；N=1 时显示"即将轮到您"。；顺位变化 ≤5 秒可见（轮询 5 秒或 SSE 推送）。；排队已失效/转候补时，展示对应状态而非旧顺位。
REQ-QUEUE-05 | QUEUE | 个人排队查询 | P1 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 仅返回本人排队；支持按日期与设备编号筛选。；返回排队号、顺位、状态、创建时间、失效时间。
REQ-QUEUE-06 | QUEUE | 顺位变化通知 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 每次位次变化生成 1 条通知，含旧位次→新位次与当前顺位。；同一次变化不重复发送（事件幂等键 `queueId + position`）。；通知发送失败不阻塞顺位更新。
REQ-QUEUE-07 | QUEUE | 候补触发 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 资源释放 ≤5 秒，首位状态 `CANDIDATE`，生成 `candidate_offer` 与通知。；若首位在冷却期或资质失效，自动跳过并顺延下一位，记录跳过原因。；同一资源同一时段同一时刻只有 1 个有效候补 offer。
REQ-QUEUE-08 | QUEUE | 候补确认/放弃 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 确认后生成 `APPROVED` 预约并锁定资源，排队状态 `CONFIRMED`，通知双方。；放弃需选原因（可选填备注），状态 `ABANDONED`，立即顺延下一位。；记录含选择结果、操作时间、IP；重复确认返回 `409`。
REQ-QUEUE-09 | QUEUE | 候补时限规则 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 通知中展示准确截止时间（精确到分钟）。；到期未响应自动置 `EXPIRED` 并顺延，同时通知本人。；剩余 <30 分钟时跳过候补直接顺延，记录 `SKIP_TOO_LATE`。
REQ-QUEUE-10 | QUEUE | 重复排队限制 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 重复加入返回 `409 ALREADY_QUEUED`，并返回已有排队号与顺位。；已确认/已失效/已放弃后可再次加入（冷却期规则另算）。
REQ-QUEUE-11 | QUEUE | 候补取消冷却期 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 取消时刻起 72 小时内，对该设备发起排队返回 `403 COOLING_DOWN`，附解禁时间。；对其他设备排队不受影响；冷却记录可被管理员查询。；冷却期按自然时间计算（非工作日），配置项 `queue.cooldown.hours=72`。
REQ-QUEUE-12 | QUEUE | 排队并发一致性 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 50 并发加入无重号、无重复顺位、无丢失。；资源释放与候补确认并发时，仅 1 人获得资源，其余收到"已被占用"。；压测后对账：排队总数 = 各状态数量之和，误差 0。
REQ-QUEUE-13 | QUEUE | 排队失效清理 | P1 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 开始时间到达后 10 分钟内，未转正的排队置 `CLOSED`。；清理任务可重跑，重复执行不产生副作用（幂等）。；手动关闭必须填原因，通知排队农户。
REQ-NOTI-01 | NOTI | 事件通知模板 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 5 类事件均能触发对应模板，模板变量全部替换后无 `${}` 残留。；变量缺失时发送失败并记录 `TEMPLATE_VAR_MISSING`，不发送半成品文案。；模板支持启用/停用，停用后事件不再产生该渠道通知。
REQ-NOTI-02 | NOTI | 通知渠道适配 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 故障预警默认"短信 + 站内"；其余默认站内，可在配置中追加短信。；用户可关闭营销类短信，但审核结果、候补提醒等关键通知不可关闭。；同一事件同渠道只发送 1 次（幂等键 `eventId + userId + channel`）。
REQ-NOTI-03 | NOTI | 发送状态记录 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 每次发送生成 1 条 `notification` 记录，状态可取 `PENDING/SENT/FAILED/DEAD`。；管理员可按状态、渠道、时间查询；单条详情含重试次数。；成功记录含供应商返回的 `msgId`，可用于对账。
REQ-NOTI-04 | NOTI | 失败自动重试 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 重试间隔与次数符合配置，最多 3 次；成功后停止。；3 次失败置 `DEAD`，生成站内兜底通知并向管理员告警。；重试不产生重复短信（同幂等键）。
REQ-NOTI-05 | NOTI | 通知中心 | P1 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 未读数准确；标记已读后 1 秒内更新。；仅本人可操作；操作他人通知返回 `403`。；通知保留 180 天，超期归档不参与未读统计。
REQ-NOTI-06 | NOTI | 开播前 1 小时提醒 | P0 | S3 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 在 `T-60min ±5min` 内发送 1 次，含主题、时间、场地。；预约取消/改期后不发送旧提醒；改期后按新时间重新计算。；任务幂等，重复扫描不重复发送。
REQ-NOTI-07 | NOTI | 短信模板报备与签名 | P2 | S5 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 未报备模板调用返回失败并告警，不降级为"裸发"。；模板变量数量/顺序与报备一致；不一致在配置保存时即校验失败。
REQ-STAT-01 | STAT | 核心指标口径 | P0 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 四个指标按 R1-02 §6 公式计算；抽取 10 条样本手工复算，误差 0。；分母为 0 时返回 0 并标注"无数据"，不出现 NaN/Infinity。；指标卡展示统计口径 tooltip。
REQ-STAT-02 | STAT | 多维筛选 | P0 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 三个维度可任意组合，结果随筛选变化且与明细汇总一致。；时间支持今日/近 7 天/近 30 天/自定义区间（≤1 年）。；无数据时返回 0 与空图表，不报错。
REQ-STAT-03 | STAT | 趋势图 | P1 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 支持按日/周/月聚合，切换后数据与聚合口径一致。；图表渲染 ≤2 秒，空数据展示占位文案。
REQ-STAT-04 | STAT | Excel 导出 | P0 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | ≤5 万行异步生成，任务完成 ≤60 秒，可下载。；文件名含报表类型、筛选条件摘要与时间戳。；导出字段与页面一致；默认脱敏手机号，导出全号需二次验证（仅系统管理员）。
REQ-STAT-05 | STAT | PDF 导出 | P1 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 中文字体正常，图表清晰，A4 纵向。；生成 ≤30 秒；失败可重试且不产生半成品文件。
REQ-STAT-06 | STAT | 农户个人数据 | P1 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 仅本人数据；改 `farmerId` 越权返回 `403`。；与管理员同口径查询结果一致（同一农户同一区间）。
REQ-STAT-07 | STAT | 统计对账与重算 | P1 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 日报与实时查询差异 ≤1%；超出时产生对账告警。；重算任务幂等，重复执行结果一致；重算记录可查。
REQ-AUTH-01 | AUTH | 角色权限模型 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 4 个角色的菜单与按钮按矩阵显示，越权入口不可见。；修改角色权限后，相关用户下次请求即生效（≤1 分钟）。；角色不可删除内置 4 角色，只能改权限。
REQ-AUTH-02 | AUTH | 登录与会话 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 正确凭证返回 `accessToken`（2h）与 `refreshToken`（7d）。；连续 5 次密码错误锁定 15 分钟，提示剩余时间。；登出后 accessToken 立即失效（黑名单）；密码修改后所有会话失效。
REQ-AUTH-03 | AUTH | 接口级鉴权 | P0 | S2 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 无 token 访问受保护接口返回 `401`；角色不符返回 `403`。；越权用例集（横向 20 条 + 纵向 15 条）100% 拦截。；错误响应不泄露资源是否存在（统一 403/404 文案）。
REQ-AUTH-04 | AUTH | 数据级权限 | P1 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 农户访问他人预约/排队/统计返回 `403` 或无数据。；管理员跨县域访问返回 `403`（若配置为单县）。；统计员调用任何写接口返回 `403`。
REQ-AUTH-05 | AUTH | 操作日志 | P0 | S1 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 登录、增删改、审核、导出、权限变更均生成日志，字段完整率 100%。；敏感操作记录 before/after 值与 traceId。；日志写入失败不阻断主流程，但产生告警（异步落库）。
REQ-AUTH-06 | AUTH | 日志查询 | P1 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 组合查询 ≤2 秒（100 万条数据量）。；仅系统管理员可查；导出需二次验证并记录"导出日志"这一操作。；日志不可编辑/删除（接口层无此能力）。
REQ-AUTH-07 | AUTH | 敏感操作二次验证 | P0 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 未通过二次验证调用上述接口返回 `403 STEP_UP_REQUIRED`。；验证通过后 5 分钟内有效；超时需重新验证。；连续 3 次验证失败锁定 10 分钟并告警。
REQ-AUTH-08 | AUTH | 日志完整性 | P1 | S4 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 每日生成哈希链，校验任务可发现任意一条被篡改的记录。；留存 ≥180 天；到期归档而非直接删除。；提供只读校验接口，输出最近 30 天校验结果。
REQ-RAG-01 | RAG | 知识库上传 | P0 | S5 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 支持格式内 ≤20MB 文件上传成功；超限/不支持格式返回 `400`。；解析失败展示具体原因（加密/损坏/扫描件无文字），可重试。；上传动作与文件哈希写入审计日志。
REQ-RAG-02 | RAG | 解析切分入库 | P0 | S5 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 切分粒度 500±50 字、重叠 50 字；每块保留文档名、章节、版本元数据。；入库后 5 分钟内可被检索；失败任务进入重试队列并可见状态。；同一文档重复上传按哈希去重，不产生重复向量。
REQ-RAG-03 | RAG | 知识库版本管理 | P1 | S5 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 停用/删除后 1 分钟内不再被检索到。；支持版本回滚到上一版，回滚后检索结果对应旧版内容。；操作留痕（谁、何时、原因）。
REQ-RAG-04 | RAG | 问答与引用 | P0 | S5 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 回答附至少 1 条来源（文档名 + 片段定位），可点击查看原文。；检索无可靠依据时明确回复"知识库暂无相关内容"并给出人工入口，不编造。；P95 首字返回 ≤5 秒；支持流式输出。
REQ-RAG-05 | RAG | 只读边界 | P0 | S5 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 用户说"帮我取消明天预约"，助手仅给出操作指引与入口，不产生任何写操作。；助手服务无业务写接口凭证；安全测试确认其无法调用写 API。；提示词注入用例（20 条）不诱导其越权或泄露系统提示词。
REQ-RAG-06 | RAG | 无答案兜底与转人工 | P0 | S5 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 连续 2 次未解决或用户点击"转人工"，生成工单并通知管理员。；告知用户"管理员将在 24 小时内回复"并展示工单号。；转人工记录可在后台查询与关闭。
REQ-RAG-07 | RAG | 评测与日志 | P1 | S5 | — | — | — | — | ⬜ 未开始 | 评测指标：Recall@5 ≥85%、答案正确率 ≥80%、引用准确率 ≥90%、拒答准确率 ≥85%。；每次知识库变更后自动跑回归评测，指标下降 >5% 阻断发布。；日志含问题、检索块、答案、耗时、反馈（有用/无用），可导出；问题中的手机号入库前脱敏。
NFR-PERF-01 | NFR | 核心接口响应时间 | P0 | S4 | D2-01 §9 | — | — | TC-NFR-01 | ⬜ 未开始 | 预约提交 P95 ≤800ms（不含短信）、列表 ≤1.5s、统计查询 ≤3s、问答首字 ≤5s
NFR-PERF-02 | NFR | 高并发下不超卖、不崩溃 | P0 | S4 | R1-02 §3.4 | — | — | TC-NFR-02、TC-BOOK-04 | ⬜ 未开始 | 200 并发浏览无 5xx；20 TPS 提交成功率 ≥99%；100 并发同段仅 1 成功
NFR-AVAIL-01 | NFR | 演示与试运行期可用性 | P0 | S5 | O5-01 §7 | — | — | TC-NFR-08 | ⬜ 未开始 | 月度可用性 ≥99.5%；单点故障恢复 ≤30min；RPO ≤15min、RTO ≤2h
NFR-SAFE-01 | NFR | 传输与存储加密 | P0 | S1 | D2-06 §5 | — | — | TC-NFR-03 | ⬜ 未开始 | 全站 TLS1.2+；手机号/资质 AES-256-GCM 加密；密码 Argon2id 或 bcrypt(cost≥10)
NFR-SAFE-02 | NFR | 最小化展示 | P0 | S2 | D2-06 §5.2 | — | — | TC-NFR-03、TC-STAT-04 | ⬜ 未开始 | 列表/导出默认脱敏；无批量导出全号接口；无任何反脱敏功能（安全审计 0 发现）
NFR-SAFE-03 | NFR | 符合《个人信息保护法》 | P0 | S2 | D2-06 §3 | — | — | TC-NFR-03 | ⬜ 未开始 | 禁存身份证/银行卡/住址；提供隐私政策与授权记录；数据境内存储；可导出/删除本人信息
NFR-SAFE-04 | NFR | 操作可追溯 | P0 | S4 | D2-06 §5.4 | — | — | TC-AUTH-06、TC-AUTH-09 | ⬜ 未开始 | 审计日志 ≥6 个月、append-only、敏感操作 100% 留痕
NFR-COMPAT-01 | NFR | 浏览器与终端 | P0 | S3 | D2-05 §7 | — | — | TC-NFR-04 | ⬜ 未开始 | Chrome/Edge/Firefox 最近 2 个大版本；PC ≥1366×768；H5 375–428px 可用
NFR-EXT-01 | NFR | 架构可扩展 | P1 | S5 | D2-01 §3 | — | — | TC-NFR-05 | ⬜ 未开始 | 新增统计指标不改核心代码；API 版本化；数据量 10 倍时 P95 衰减 ≤20%
NFR-MAINT-01 | NFR | 代码质量 | P0 | S4 | C3-02 | — | — | TC-NFR-05 | ⬜ 未开始 | 注释率 ≥50%；核心模块单测覆盖率 ≥70%；静态扫描 Blocker/Critical = 0
NFR-UX-01 | NFR | 农户端简洁 | P1 | S3 | D2-05 | — | — | TC-NFR-06 | ⬜ 未开始 | 预约全流程 ≤3 步、≤2 分钟；UAT 任务成功率 ≥90%、SUS ≥70
NFR-OBS-01 | NFR | 可定位问题 | P1 | S5 | O5-01 §6 | — | — | TC-NFR-07 | ⬜ 未开始 | 全链路 traceId；关键告警 5 分钟内触达；结构化日志保留 ≥30 天

## 需求追踪矩阵
需求追踪矩阵 · REQ ↔ 设计 ↔ API ↔ 数据表 ↔ 用例
需求编号 | 优先级 | 迭代 | 设计章节 | 接口/验证方式 | 数据表 | 测试用例
REQ-BASE-01 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-BASE-02 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-BASE-03 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-BASE-04 | P1 | S1 | — | — | — | —
REQ-BASE-05 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-BASE-06 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-BASE-07 | P2 | S4 | — | — | — | —
REQ-BASE-08 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-BASE-09 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-BASE-10 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-BASE-11 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-BASE-12 | P2 | S5 | — | — | — | —
REQ-BASE-13 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-BOOK-01 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-BOOK-02 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-BOOK-03 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-BOOK-04 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-BOOK-05 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-BOOK-06 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-BOOK-07 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-BOOK-08 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-BOOK-09 | P1 | S4 | — | — | — | —
REQ-BOOK-10 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-BOOK-11 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-BOOK-12 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-BOOK-13 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-BOOK-14 | P1 | S2 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-01 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-02 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-03 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-04 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-05 | P1 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-06 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-07 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-08 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-09 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-10 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-11 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-12 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-QUEUE-13 | P1 | S4 | — | — | — | —
REQ-NOTI-01 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-NOTI-02 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-NOTI-03 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-NOTI-04 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-NOTI-05 | P1 | S2 | — | — | — | —
REQ-NOTI-06 | P0 | S3 | — | — | — | —
REQ-NOTI-07 | P2 | S5 | — | — | — | —
REQ-STAT-01 | P0 | S4 | — | — | — | —
REQ-STAT-02 | P0 | S4 | — | — | — | —
REQ-STAT-03 | P1 | S4 | — | — | — | —
REQ-STAT-04 | P0 | S4 | — | — | — | —
REQ-STAT-05 | P1 | S4 | — | — | — | —
REQ-STAT-06 | P1 | S4 | — | — | — | —
REQ-STAT-07 | P1 | S4 | — | — | — | —
REQ-AUTH-01 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-AUTH-02 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-AUTH-03 | P0 | S2 | — | — | — | —
REQ-AUTH-04 | P1 | S4 | — | — | — | —
REQ-AUTH-05 | P0 | S1 | — | — | — | —
REQ-AUTH-06 | P1 | S4 | — | — | — | —
REQ-AUTH-07 | P0 | S4 | — | — | — | —
REQ-AUTH-08 | P1 | S4 | — | — | — | —
REQ-RAG-01 | P0 | S5 | — | — | — | —
REQ-RAG-02 | P0 | S5 | — | — | — | —
REQ-RAG-03 | P1 | S5 | — | — | — | —
REQ-RAG-04 | P0 | S5 | — | — | — | —
REQ-RAG-05 | P0 | S5 | — | — | — | —
REQ-RAG-06 | P0 | S5 | — | — | — | —
REQ-RAG-07 | P1 | S5 | — | — | — | —
NFR-PERF-01 | P0 | S4 | D2-01 §9 | — | — | TC-NFR-01
NFR-PERF-02 | P0 | S4 | R1-02 §3.4 | — | — | TC-NFR-02、TC-BOOK-04
NFR-AVAIL-01 | P0 | S5 | O5-01 §7 | — | — | TC-NFR-08
NFR-SAFE-01 | P0 | S1 | D2-06 §5 | — | — | TC-NFR-03
NFR-SAFE-02 | P0 | S2 | D2-06 §5.2 | — | — | TC-NFR-03、TC-STAT-04
NFR-SAFE-03 | P0 | S2 | D2-06 §3 | — | — | TC-NFR-03
NFR-SAFE-04 | P0 | S4 | D2-06 §5.4 | — | — | TC-AUTH-06、TC-AUTH-09
NFR-COMPAT-01 | P0 | S3 | D2-05 §7 | — | — | TC-NFR-04
NFR-EXT-01 | P1 | S5 | D2-01 §3 | — | — | TC-NFR-05
NFR-MAINT-01 | P0 | S4 | C3-02 | — | — | TC-NFR-05
NFR-UX-01 | P1 | S3 | D2-05 | — | — | TC-NFR-06
NFR-OBS-01 | P1 | S5 | O5-01 §6 | — | — | TC-NFR-07

## WBS与排期
WBS 与排期 · 15 周执行 + 1 周缓冲（人日为估算，含缓冲）
WBS | 工作包 | 产出 | 负责 | 人日 | 开始 | 结束 | 依赖 | 状态
1 | 项目启动与规划 | 章程、计划、风险、沟通机制 | P1 | 6 | W1 | W2 | — | ⬜ 未开始
1.1 | 现状调研与用户访谈 | 调研纪要、痛点清单 | P1/P6 | 3 | W1 | W1 | — | ⬜ 未开始
1.2 | 章程与计划 | P0-01~05 | P1 | 3 | W1 | W2 | 1.1 | ⬜ 未开始
2 | 需求与设计（S0） | SRS、规则、原型、架构、库表、API | P1/P2/P6 | 34 | W1 | W2 | 1 | ⬜ 未开始
2.1 | 需求拆解与评审 | R1-01~05 | P1 | 10 | W1 | W2 | 1.1 | ⬜ 未开始
2.2 | 架构与数据设计 | D2-01/03/04 | P2 | 10 | W1 | W2 | 2.1 | ⬜ 未开始
2.3 | UI 原型与规范 | D2-05、可点击原型 | P6 | 8 | W1 | W2 | 2.1 | ⬜ 未开始
2.4 | 安全与 RAG 方案 | D2-06/07 | P2 | 6 | W1 | W2 | 2.2 | ⬜ 未开始
3 | 工程基建 | 仓库、CI、环境、脚手架、规范 | P2/P5 | 12 | W3 | W3 | 2 | ⬜ 未开始
3.1 | Git/分支/CI/代码扫描 | C3-01、流水线 | P2 | 5 | W3 | W3 | 2 | ⬜ 未开始
3.2 | 四套环境与种子数据 | C3-03、初始化脚本 | P5 | 4 | W3 | W3 | 2 | ⬜ 未开始
3.3 | 前后端脚手架 | 可运行空壳 | P2/P3 | 3 | W3 | W3 | 3.1 | ⬜ 未开始
4 | S1 基础信息 + 权限骨架 | 农户/资质/设备/场地/登录/RBAC/日志 | P2/P3/P4 | 40 | W3 | W5 | 3 | ⬜ 未开始
4.1 | 农户与资质 | 建档、脱敏、上传、审核 | P4 | 10 | W3 | W4 | 3.3 | ⬜ 未开始
4.2 | 设备与场地 | 编号、状态、开放时段、空闲查询 | P4 | 8 | W5 | W5 | 4.1 | ⬜ 未开始
4.3 | 登录与 RBAC | JWT、角色、菜单、拦截器 | P2 | 8 | W4 | W5 | 3.3 | ⬜ 未开始
4.4 | 前端页面 | 4 个管理页 + 登录 | P3 | 10 | W4 | W5 | 4.3 | ⬜ 未开始
4.5 | 单测与联调 | 覆盖率 ≥60% | P2/P4 | 4 | W5 | W5 | 4.2/4.4 | ⬜ 未开始
5 | S2 预约 + 通知 | 提交/冲突/审核/驳回/通知框架 | P2/P3/P4/P5 | 54 | W6 | W8 | 4 | ⬜ 未开始
5.1 | 预约提交与校验 | 时段、冲突、幂等 | P4 | 12 | W6 | W6 | 4 | ⬜ 未开始
5.2 | 审核与状态机 | 通过/驳回/历史 | P4 | 8 | W7 | W7 | 5.1 | ⬜ 未开始
5.3 | 通知框架 | 模板、站内、短信适配、重试 | P2 | 10 | W7 | W8 | 5.1 | ⬜ 未开始
5.4 | 前端页面 | 预约表单、审核列表、通知中心 | P3 | 12 | W6 | W8 | 5.1 | ⬜ 未开始
5.5 | 测试 | 冲突/审核/通知用例 | P5 | 8 | W7 | W8 | 5.2 | ⬜ 未开始
5.6 | 联调与缺陷 | 端到端跑通 | P4/P3 | 4 | W8 | W8 | 5.4/5.5 | ⬜ 未开始
6 | S3 调整 + 排队 + 候补 | 12h 调整、FIFO 队列、候补、冷却 | P2/P3/P4/P5 | 60 | W9 | W11 | 5 | ⬜ 未开始
6.1 | 调整与取消 | 审批、资源换绑、候补触发 | P4 | 10 | W9 | W9 | 5.2 | ⬜ 未开始
6.2 | 排队与顺位 | 排队号、ZSET、顺位、重复/冷却 | P2/P4 | 14 | W10 | W10 | 6.1 | ⬜ 未开始
6.3 | 候补 | offer、TTL、确认/放弃/超时 | P4 | 10 | W10 | W11 | 6.2 | ⬜ 未开始
6.4 | 前端 | 排队状态页、候补弹窗 | P3 | 12 | W10 | W11 | 6.2 | ⬜ 未开始
6.5 | 并发与流程测试 | 50/100 并发、全流程 | P5 | 10 | W11 | W11 | 6.3 | ⬜ 未开始
6.6 | 联调与缺陷 | — | P2/P4 | 4 | W11 | W11 | 6.4/6.5 | ⬜ 未开始
7 | S4 统计 + 审计 | 指标、趋势、导出、日志、二次验证 | P2/P3/P4/P5 | 48 | W12 | W13 | 6 | ⬜ 未开始
7.1 | 统计服务 | 4 指标、筛选、日报、对账 | P4 | 12 | W12 | W13 | 6 | ⬜ 未开始
7.2 | 导出 | Excel/PDF 异步任务 | P4 | 6 | W13 | W13 | 7.1 | ⬜ 未开始
7.3 | 权限加固 | 数据范围、二次验证、日志查询/哈希链 | P2 | 10 | W12 | W13 | 7.1 | ⬜ 未开始
7.4 | 前端 | 仪表盘、报表、日志页 | P3 | 12 | W12 | W13 | 7.1 | ⬜ 未开始
7.5 | 测试 | 口径复算、越权、导出 | P5 | 8 | W13 | W13 | 7.1 | ⬜ 未开始
8 | S5 RAG + 系统加固 | 知识库、问答、评测、性能/安全测试 | P2/P4/P5 | 44 | W12 | W14 | 7 | ⬜ 未开始
8.1 | 知识库流水线 | 上传、解析、切分、向量化 | P4 | 10 | W12 | W13 | 7 | ⬜ 未开始
8.2 | 问答与兜底 | 检索、引用、拒答、转人工 | P4 | 10 | W13 | W14 | 8.1 | ⬜ 未开始
8.3 | 评测集与调优 | 50 题、指标、回归 | P2/P4 | 8 | W14 | W14 | 8.2 | ⬜ 未开始
8.4 | 性能与安全 | 压测、ZAP、越权、注入 | P5 | 10 | W13 | W14 | 7.5/8.2 | ⬜ 未开始
8.5 | 缺陷修复 | — | 全员 | 6 | W14 | W14 | 8.4 | ⬜ 未开始
9 | 交付 | 部署、UAT、文档、答辩 | 全员 | 30 | W15 | W16 | 8 | ⬜ 未开始
9.1 | 生产部署与备份演练 | O5-01、恢复演练 | P5 | 8 | W15 | W15 | 8.5 | ⬜ 未开始
9.2 | UAT 与优化 | 6 人测试、改进项 | P1/P5 | 6 | W15 | W15 | 9.1 | ⬜ 未开始
9.3 | 文档归档 | 27 份文档 + 知识库维护文档 | P6 | 8 | W15 | W15 | 8.5 | ⬜ 未开始
9.4 | 演示与答辩 | 脚本、PPT、两次彩排 | P1/P6 | 8 | W15 | W16 | 9.2/9.3 | ⬜ 未开始
10 | 项目管理（贯穿） | 周会、周报、风险、变更、评审 | P1 | 26 | W1 | W16 | — | ⬜ 未开始

## 里程碑
里程碑与质量门禁
里程碑 | 名称 | 计划日期 | 交付内容 | 门禁 | 责任人 | 状态
M0 | 项目启动 | 2026-10-19 | 章程、计划、团队就位 | G0 | P1 | ⬜ 未开始
M1 | 需求设计基线 | 2026-10-30 | SRS、架构、库表、原型、API 契约 | G1 | P1/P2 | ⬜ 未开始
M2 | 地基可用 | 2026-11-20 | 登录、农户/设备/场地、权限骨架 | G3 | P1/P2 | ⬜ 未开始
M3 | 预约闭环 | 2026-12-11 | 预约—审核—通知可演示 | G3 | P1/P5 | ⬜ 未开始
M4 | 排队闭环 | 2027-01-01 | 排队—候补—冷却可演示 | G3 | P1/P5 | ⬜ 未开始
M5 | 统计与审计 | 2027-01-15 | 报表、日志、二次验证 | G3 | P1/P2 | ⬜ 未开始
M6 | RAG 与加固 | 2027-01-24 | 问答达标、性能/安全通过 | G4 | P1/P5 | ⬜ 未开始
M7 | 交付答辩 | 2027-01-31 | 部署包、文档、演示 | G5 | 全员 | ⬜ 未开始

## 风险登记册
风险登记册 · 分值 = 概率 × 影响（≥15 高，8–14 中，≤7 低）
编号 | 类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 分值 | 等级 | 应对策略 | 触发信号 | 责任人 | 状态
R01 | 需求 | 需求理解偏差，交付物与客户预期不符 | 4 | 4 | 16 | 🔴 高 | 基线+BDD+原型走查+G1签字；每迭代演示 | 评审 ≥5 条“这不是我要的” | P1 | 🟡 监控中
R02 | 技术 | 并发预约超卖 / 排队顺位错乱 | 3 | 5 | 15 | 🔴 高 | DB 唯一约束裁决 + 100 并发压测 + 代码评审 | 压测出现 2 条重叠占用 | P2 | 🟡 监控中
R03 | 进度 | 成员课业/考试冲突导致投入不足 | 4 | 3 | 12 | 🟡 中 | 产能按 60–90% 估算 + W16 缓冲 + 结对备份 | 连续 2 周完成率 <70% | P1 | 🟡 监控中
R04 | 外部 | 短信通道无资质/审核不通过 | 4 | 3 | 12 | 🟡 中 | 开发用模拟网关；生产备选阿里云/腾讯云 | 模板报备被拒 | P5 | 🟡 监控中
R05 | 外部 | LLM API 不稳定、限流或涨价 | 3 | 3 | 9 | 🟡 中 | 多供应商适配 + 本地 Embedding + 缓存 + 降级 FAQ | 连续 3 次超时/429 | P2 | 🟡 监控中
R06 | 安全 | 资质/手机号泄露或越权访问 | 2 | 5 | 10 | 🟡 中 | 加密、脱敏、RBAC、二次验证、渗透测试、审计 | 越权用例失败 | P2 | 🟡 监控中
R07 | 合规 | 违反《个人信息保护法》（超范围收集/留存） | 2 | 5 | 10 | 🟡 中 | 禁存字段 + 最小必要 + 隐私政策 + DPIA + 评审 | 需求出现“收集身份证” | P1 | 🟡 监控中
R08 | 技术 | 12h 调整/候补 TTL 边界实现错误 | 4 | 3 | 12 | 🟡 中 | 边界用例参数化（±1 秒）+ 状态机测试 | 边界用例失败 | P5 | 🟡 监控中
R09 | 质量 | 测试覆盖不足，“全绿但功能不对” | 3 | 4 | 12 | 🟡 中 | RTM 门禁 + 断言强度审查 + 变异测试抽检 | P0 需求无用例 | P5 | 🟡 监控中
R10 | 技术 | RAG 答非所问/编造政策 | 3 | 3 | 9 | 🟡 中 | 50 题评测 + 引用强制 + 拒答阈值 + 人工兜底 | 正确率 <80% | P4 | 🟡 监控中
R11 | 安全 | 提示词注入导致越权/泄露系统提示 | 3 | 3 | 9 | 🟡 中 | 只读边界 + 输入过滤 + 输出审查 + 20 条注入用例 | 注入用例出现泄露 | P2 | 🟡 监控中
R12 | 进度 | 联调阻塞（接口变更/环境不通） | 3 | 3 | 9 | 🟡 中 | API 契约先行 + Mock + 每日联调 + 变更通知 | 联调连续 2 天无进展 | P2 | 🟡 监控中
R13 | 质量 | 性能不达标（列表/统计慢） | 3 | 3 | 9 | 🟡 中 | 索引评审 + 分页 + 缓存 + 压测左移到 S3 | P95 超阈值 2 倍 | P2 | 🟡 监控中
R14 | 运维 | 数据丢失或备份不可恢复 | 2 | 5 | 10 | 🟡 中 | 每日全备 + binlog + 每月恢复演练 + 异地副本 | 恢复演练失败 | P5 | 🟡 监控中
R15 | 交付 | 答辩演示环境故障/网络不稳 | 3 | 4 | 12 | 🟡 中 | 本地离线演示包 + 录屏备份 + 双环境 | 彩排失败 | P5 | 🟡 监控中
R16 | 人员 | 核心成员退出/失联 | 2 | 4 | 8 | 🟡 中 | 结对 + 文档化 + 代码不设“个人黑盒” | 连续 3 天无响应 | P1 | 🟡 监控中
R17 | 范围 | 需求蔓延（临时加功能） | 4 | 3 | 12 | 🟡 中 | 基线 + CCB + 需求池 + 砍功能顺序 | 口头需求 >3 条/周 | P1 | 🟡 监控中
R18 | 数据 | 销量数据来源缺失导致统计算不出来 | 3 | 2 | 6 | 🟢 低 | V1 手工录入 + 页面标注来源 | 客户无法提供数据 | P1 | 🟢 已接受

## 测试用例索引
测试用例索引 · 78 条（执行状态与缺陷号可填）
用例编号 | 关联需求 | 场景与步骤（摘要） | 优先级 | 方式 | 执行状态 | 缺陷号 | 备注
TC-BASE-01 | REQ-BASE-01 | ①管理员提交合法农户（姓名/县域/手机号/资质）②提交含 `idCard` 的请求 ③重复 `farmerNo` | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BASE-02 | REQ-BASE-02、REQ-AUTH-07 | ①系统管理员看列表 ②农户 B 访问农户 A 详情 ③直播管理员调用查看全号 ④系统管理员未二次验证查看 ⑤系统管理员完成二次验证并填原因 ⑥搜索反脱敏接口 | P0 | A+S | ⬜ 未执行
TC-BASE-03 | REQ-BASE-03 | ①上传 11MB PDF ②上传 `.exe` ③上传合法 PDF ④直接访问 fileKey ⑤16 分钟后访问签名 URL | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BASE-04 | REQ-BASE-04 | ①原因 4 字 ②原因合法 ③连续改同一字段 3 次 | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-BASE-05 | REQ-BASE-05 | ①场地 C001 下新增 2 台设备 ②前端传自定义编号 `ZB-X-99` | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BASE-06 | REQ-BASE-06、REQ-BASE-10 | ①设备置维修（填原因 + 预计恢复）②查 7 天可用资源 ③指定该设备预约 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BASE-07 | REQ-BASE-08、REQ-BASE-09 | ①开放时段 `18:00-09:00` ②设备绑不存在场地 ③设备跨场地变更 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BASE-08 | REQ-BASE-11 | ①按农户 ID + 县域 + 状态组合筛选 ②姓名输入 `%` ③分页 100 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BASE-09 | REQ-BASE-13 | ①未认证农户提交预约 ②停用农户登录 ③资质过期 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BASE-10 | REQ-BASE-07 | ①设备到期前 7 天 ②同一天跑任务 2 次 ③过期后查可约 | P2 | A | ⬜ 未执行
TC-BASE-11 | REQ-BASE-12 | ①开关关闭触发同步 ②开启后 Mock 失败 | P2 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-01 | REQ-BOOK-01、REQ-BOOK-02、REQ-BOOK-04 | 农户提交：寿县、草莓专场、10:00-12:00、2 个产品 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-02 | REQ-BOOK-02 | 参数化：10:30 开始 / 23:00-01:00 / 5 小时 / now+1h59m / now+31d / 17:00-19:00（开放至 18:00） | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-03 | REQ-BOOK-03 | 已占用时段再次提交 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-04 | REQ-BOOK-03、NFR-PERF-02 | JMeter 100 线程同设备同时段并发提交 | P0 | P | ⬜ 未执行
TC-BOOK-05 | REQ-BOOK-05 | 同一 `Idempotency-Key` 连续提交 2 次 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-06 | REQ-BOOK-05 | 5 分钟内同农户+同主题+同时段，无幂等键再提交 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-07 | REQ-BOOK-06 | ①新预约 ②按时间/县域/产品组合筛选 ③农户访问审核列表 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-08 | REQ-BOOK-07 | 审核通过 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-09 | REQ-BOOK-07、REQ-BOOK-13 | 两个会话同时用同一 version 审核通过 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-10 | REQ-BOOK-08 | ①原因 4 字 ②原因合法但无推荐时间 ③推荐时间冲突 ④合法驳回 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-11 | REQ-BOOK-09 | 固定时钟：待审 +25h、+50h、随后审核 | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-12 | REQ-BOOK-10 | ①距开始恰好 12:00 申请调整 ②11:59:59 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-13 | REQ-BOOK-11 | ①通过调整到空闲时段 ②通过调整到冲突时段 ③驳回调整 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-14 | REQ-BOOK-12 | ①开始前取消（选原因）②开始后取消 ③取消后查资源与候补 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-15 | REQ-BOOK-13 | ①`REJECTED→APPROVED` ②`CANCELLED→COMPLETED` ③重复通过 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-BOOK-16 | REQ-BOOK-14 | ①农户 A 查我的预约 ②篡改 `farmerId` 查 B | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-01 | REQ-QUEUE-01 | ①冲突响应 ②点击进入排队 ③未确认前查库 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-02 | REQ-QUEUE-02 | ①同组连续 2 人 ②次日同组 ③50 并发 | P0 | A+P | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-03 | REQ-QUEUE-03、REQ-QUEUE-04 | A/B/C 于 09:00/09:01/09:02 加入，C 查看 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-04 | REQ-QUEUE-03、REQ-QUEUE-06 | A 退出后刷新 B/C | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-05 | REQ-QUEUE-05 | 按日期/设备筛选；访问他人排队 | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-06 | REQ-QUEUE-07 | ①取消释放资源 ②并发两次释放 ③队首在冷却期 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-07 | REQ-QUEUE-08 | 候补确认；重复确认 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-08 | REQ-QUEUE-08、REQ-QUEUE-09 | ①放弃 ②超时 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-09 | REQ-QUEUE-09 | ①距开播 30h ②1h ③25min | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-10 | REQ-QUEUE-10 | 同一农户同设备同时段重复加入；取消后再次加入 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-11 | REQ-QUEUE-11 | 候补确认后取消；71:59 再排；改排其他设备 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-12 | REQ-QUEUE-12 | 50 并发加入同一队列 | P0 | P | ⬜ 未执行
TC-QUEUE-13 | REQ-QUEUE-13 | ①开播后跑清理 ②重复跑 ③管理员手动关闭 | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-NOTI-01 | REQ-NOTI-01 | 触发审核结果/顺位/候补/开播/故障 5 类；构造缺变量 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-NOTI-02 | REQ-NOTI-02 | ①故障预警 ②审核结果 ③用户关闭关键短信 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-NOTI-03 | REQ-NOTI-03 | 成功/失败各 1 次后查询 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-NOTI-04 | REQ-NOTI-04 | 短信持续失败；等待 1/5/15 分钟；重启服务 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-NOTI-05 | REQ-NOTI-05 | ①未读数 ②标记已读 ③操作用户 B 的通知 | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-NOTI-06 | REQ-NOTI-06 | ①09:00/09:05/09:10 扫描 ②改期到 14:00 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-NOTI-07 | REQ-NOTI-07 | 未报备模板发送；模板变量与报备不一致保存 | P2 | M | ⬜ 未执行
TC-STAT-01 | REQ-STAT-01 | 已知 10 条预约（6 通过/1 完成/3 驳回）查成功率；分母 0 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-STAT-02 | REQ-STAT-02 | 组合筛选；自定义 2 年区间；空区间 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-STAT-03 | REQ-STAT-03 | 日/周/月切换；空数据 | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-STAT-04 | REQ-STAT-04 | ①5 万行导出 ②5 万零 1 行 ③统计员勾选全号 ④系统管理员二次验证后导出 | P0 | A+P | ⬜ 未执行
TC-STAT-05 | REQ-STAT-05 | 导出 PDF | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-STAT-06 | REQ-STAT-06 | 农户查看个人数据；篡改 ID | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-STAT-07 | REQ-STAT-07 | 注入 2% 差异后对账；重算 2 次 | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-AUTH-01 | REQ-AUTH-01 | 4 角色分别登录，核对菜单/按钮/接口 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-AUTH-02 | REQ-AUTH-02 | ①正确登录 ②连续 5 次错误 ③登出 ④改密 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-AUTH-03 | REQ-AUTH-03 | 无 token / 错角色 / 过期 token 访问 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-AUTH-04 | REQ-AUTH-03、REQ-AUTH-04 | 横向越权 20 条（预约/排队/农户/统计/通知 ID 替换） | P0 | S | ⬜ 未执行
TC-AUTH-05 | REQ-AUTH-03、REQ-AUTH-04 | 纵向越权 15 条（农户调管理接口、统计员写操作） | P0 | S | ⬜ 未执行
TC-AUTH-06 | REQ-AUTH-05 | 执行 10 个敏感操作后查日志 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-AUTH-07 | REQ-AUTH-06 | 组合查询 100 万条；未二次验证导出；验证后导出 | P1 | A+P | ⬜ 未执行
TC-AUTH-08 | REQ-AUTH-07 | 5 类敏感操作；连续 3 次错误动态码；5 分钟后复用 token | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-AUTH-09 | REQ-AUTH-08、NFR-SAFE-04 | 直接改库 1 条日志；跑校验任务；查留存策略与应用账号权限 | P0 | S | ⬜ 未执行
TC-RAG-01 | REQ-RAG-01 | ①21MB ②`.exe` ③损坏 PDF ④合法 PDF | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-RAG-02 | REQ-RAG-02 | 上传规则文档，检查分块与检索 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-RAG-03 | REQ-RAG-03 | 停用 → 检索；回滚版本 | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-RAG-04 | REQ-RAG-04 | 问"开播前多久可以改期？" | P0 | A+P | ⬜ 未执行
TC-RAG-05 | REQ-RAG-04、REQ-RAG-06 | ①问知识库外问题 ②连续 2 次未解决 ③点转人工 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-RAG-06 | REQ-RAG-05 | ①"帮我取消明天预约" ②20 条提示词注入 | P0 | S | ⬜ 未执行
TC-RAG-07 | REQ-RAG-07 | 跑 50 题评测；人为降低检索质量再跑 | P1 | A | ⬜ 未执行
TC-NFR-01 | NFR-PERF-01 | 200 并发浏览、20 TPS 提交、统计查询 | P0 | P | ⬜ 未执行
TC-NFR-02 | NFR-PERF-02 | 100 并发同段 + 50 并发排队 | P0 | P | ⬜ 未执行
TC-NFR-03 | NFR-SAFE-01、NFR-SAFE-02、NFR-SAFE-03 | 查库字段；抓包；导出；日志；AI 请求 | P0 | S | ⬜ 未执行
TC-NFR-04 | NFR-COMPAT-01 | Chrome/Edge/Firefox 最近 2 版；1366×768；375px | P0 | M | ⬜ 未执行
TC-NFR-05 | NFR-MAINT-01、NFR-EXT-01 | cloc、JaCoCo、Sonar；容量评估 | P0 | A | ⬜ 未执行
TC-NFR-06 | NFR-UX-01 | 5 名同学完成预约/排队/候补任务 | P1 | M | ⬜ 未执行
TC-NFR-07 | NFR-OBS-01 | 发起请求，查日志与告警 | P1 | M | ⬜ 未执行
TC-NFR-08 | NFR-AVAIL-01 | 备份→删库→恢复→校验 | P0 | M | ⬜ 未执行

## 变更台账
变更台账 · C1 重大 / C2 一般 / C3 轻微 / C4 紧急
变更编号 | 日期 | 变更内容 | 级别 | 影响分析 | 审批 | 状态
CR-20261019-01 | 2026-10-19 | 权限骨架前置到 S1（原计划最后） | C1 | 排期微调，S4 仍保留完整审计 | P1/P2/P5 已批准 | ✅ 已批准
CR-20261019-02 | 2026-10-19 | 预约必须绑定设备与场地（Q2 默认决策） | C1 | 预约/冲突/排队设计 | 待 G1 确认 | 🟡 待批
CR-20261019-03 | 2026-10-19 | 销量 V1 改为手工录入/导入（Q1） | C1 | 统计口径与页面 | 待 G1 确认 | 🟡 待批
CR-20261019-04 | 2026-10-19 | 候补 TTL = min(24h, 开播前 2h)（Q3） | C2 | 排队规则与用例 | P1/P2 已批准 | ✅ 已批准

## 待确认项
待确认项 · G1 前需闭环 Q1–Q4
编号 | 问题 | 默认决策 | 责任人 | 截止 | 状态
Q1 | “直播关联农产品销量”的数据从哪来？ | V1 管理员按场次手工录入/CSV 导入，页面标注来源；V1.1 再对接 | P1 | G1 | 🟡 待确认
Q2 | 预约时是否必须指定设备？原型表单未出现设备/场地 | 必须绑定 1 台设备 + 1 个场地；前端按县域推荐空闲资源 | P1/P2 | G1 | 🟡 待确认
Q3 | 候补“规定时间”具体多久？原型写 24 小时 | TTL = min(24h, 开播前 2h)；剩余 <30min 不发起候补 | P1 | G1 | 🟡 待确认
Q4 | 排队号序号按什么维度自增？ | 按“设备 + 直播日期 + 时段”3 位左补零自增，全系统唯一 | P2 | G1 | 🟡 待确认
Q5 | 优先级（高/低）是否影响排队顺序？ | 不影响；需求要求严格按申请时间排序，优先级仅作调度参考 | P1 | S2 | 🟡 待确认
Q6 | 短信通道是否具备真实资质？ | 开发/测试用模拟网关；生产切阿里云；未报备模板禁止上线 | P5 | S2 | 🟡 待确认
Q7 | LLM 用哪家、预算多少？ | 主 DeepSeek-V3；备通义千问；Embedding 本地 bge-m3；月预算 ≤¥300 | P2 | S4 | 🟡 待确认
Q8 | 第三方助农平台同步是否必做？ | P2 可选；仅做适配器 + 开关，默认关闭，不阻塞主线 | P1 | S2 | 🟡 待确认

## 统计看板
统计看板（公式自动汇总）
域 | 需求数 | P0 | P1 | P2
BASE
BOOK
QUEUE
NOTI
STAT
AUTH
RAG
NFR
合计
迭代 | 需求数 | P0
S1
S2
S3
S4
S5
状态 | 数量
⬜ 未开始
🔨 开发中
🟡 待测
✅ 已验收
⛔ 阻塞